МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**Институт информационных технологий и технологического образования**

**Кафедра информационных технологий и электронного обучения**

по направлению “09.03.01 – Информатика и вычислительная техника”

(профиль: “Технологии разработки программного обеспечения”)

***Утверждаю***

Зав. кафедрой д.п.н., проф.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е.З.Власова

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**З А Д А Н И Е**

**НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ**

**технологическую (проектно-технологическую)**

Студента Кочетковой Марии Павловны .

(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель Жуков Николай Николаевич, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ИТиЭО

(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № 0104-67/03-ПР «24» января 2025 г.

**Срок представления** студентом **отчета по практике на кафедру** 06 марта 2025 г

**Календарный план прохождения учебной практики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование частей работы | Форма отчетности | Срок выполнения  работы | |
| По плану | Фактически |
| 1. Провести диагностику производительности компьютерного оборудования | Краткое текстовое описание проделанной работы в отчете | 03.02.2025 – 06.02.2025 | 03.02.2025 – 07.02.2025 |
| 2. Повысить производительность компьютерного оборудования в соответствии с результатами проведенной диагностики | Краткое текстовое описание проделанной работы в отчете | 07.02.2025 – 21.02.2025 | 10.02.2025 – 19.02.2025 |
| 3. Провести установку и настройку операционной системы Astra Linux (с использованием BIOS) | Алгоритм установки Astra Linux | 24.02.2025 – 28.02.2025 | 20.02.2025 – 27.02.2025 |
| 4. Создать на компьютере учетные записи (профили) учителей и учеников, произвести настройку рабочего окружения | Bash-скрипты | 03.03.2025 – 05.03.2025 | 28.02.2025 – 05.03.2025 |
| 5. Подключить удаленные устройства (принтер, колонки, проектор, интерактивная доска) к компьютерам и настроить их | Краткое текстовое описание проделанной работы в отчете | 03.03.2025 – 05.03.2025 | 28.02.2025 – 05.03.2025 |
| **Подготовить электронное портфолио по результатам прохождения практики** | Веб-портфолио формируется как Git-репозиторий и содержит все загруженные в него результаты выполнения заданий, включая слайды.  Ссылка на репозиторий дублируется в курсе Moodle <https://moodle.herzen.spb.ru/course/view.php?id=6029> в разделе, посвящённом результатам практики, а также в отчёте.  Отчет (текстовый документ). Отчет должен содержать все выполненные задания и ссылку на электронное портфолио. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |

Руководитель практики .

(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению «03» февраля 2025 г. Кочеткова М.П. .

(подпись студента)